No. Rujukan	: [NO. RUJUKAN]

Tarikh	:     [BULAN / TAHUN]

[NAMA KONTRAKTOR]

[ALAMAT KONTRAKTOR]

[ALAMAT SAMBUNGAN]

[POSKOD / BANDAR]

Tuan,

[TAJUK PROJEK]

[PAKEJ / SKOP KERJA]

- Susulan Sasaran Penyiapan [BIL.]

______________________________________________________________________________

Dengan hormatnya perkara di atas dan surat bernombor rujukan [RUJ. SURAT KONTRAKTOR] bertarikh [TARIKH] adalah dirujuk.

2.	Surat ini bertujuan untuk membenarkan pihak tuan bagi memperbaharui perlindungan insurans sehingga tarikh yang diminta [TARIKH]
      . Pihak UTM tiada halangan untuk membenarkan pihak tuan menyiapkan baki kerja di tapak yang masih berbaki [BAKI]%
       dengan mengambil kira LAD sepanjang tempoh projek dijalankan dan pembaikan kecacatan pada kualiti kerja.

3.	Daripada hasil pemantauan kemajuan kerja di tapak, punca utama kelewatan adalah disebabkan :-

- [PUNCA KELEWATAN 1]

- [PUNCA KELEWATAN 2]

- [PUNCA KELEWATAN 3]

Berdasarkan hasil pemantauan kemajuan kerja di tapak dan analisis jadual perancangan kerja yang diluluskan sehingga [TARIKH], kemajuan kontraktor adalah seperti di bawah :-

| Bil | Rancang | Sebenar | Status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RANCANG]% | [SEBENAR]% | -[BAKI]% (Lewat) | [BILANGAN] hari lewat |

4.	Baki kerja sebanyak [BAKI]% yang perlu dijalankan adalah seperti di lampiran.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

([NAMA PEGAWAI])

Pengarah Eksekutif Pengurusan Aset

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

UTM Johor Bahru

[E-MEL]

s.k       -

-	Pengarah Seksyen Pembangunan

-	Pengarah Seksyen Kontrak & Perolehan

-	Ketua Unit Pengurusan Projek / [NAMA PEGAWAI]

-	Fail